## Sheet1
Backlog Item Description | Estimasi | Start | Finish | Debug | Solusi | Name | Description Task
Mencari Jurnal Utama dan Pendukung | 3 | 2021-10-16 | 2021-10-19 |  |  | Indah Rezki Ananda | complete
Mencari dataset | 1 | 2021-10-19 | 2021-10-19 |  |  | Nico Yogi Syahputro | complete
Membuat repository | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 |  |  | Nico Yogi Syahputro | complete
Preprocessing data | 3 | 2021-10-21 | 2021-10-24 |  |  | Indah Rezki Ananda | complete
Modelling | 4 | 2021-10-25 | 2021-10-29 |  |  | Nico Yogi Syahputro, Indah Rezki Ananda | complete
Model interface | 4 | 2021-10-30 | 2021-11-03 |  |  | Indah Rezki Ananda | complete
Model Evaluation | 3 | 2021-11-04 | 2021-11-07 |  |  | Nico Yogi Syahputro | on going
Predict data | 3 | 2021-11-08 | 2021-11-11 |  |  | Indah Rezki Ananda | on going
Membuat desain database | 1 |  |  |  |  | Nico Yogi Syahputro
Mencari template website | 1 |  |  |  |  | Nico Yogi Syahputro
Edit dan coding template website | 7 |  |  |  |  | Indah Rezki Ananda
Coding Backend website | 14 |  |  |  |  | Nico Yogi Syahputro
Deploy web | 2 |  |  |  |  | Nico Yogi Syahputro
Testing web | 2 |  |  |  |  | Indah Rezki Ananda