## Sheet1
Backlog Item Description | Estimasi | Start | Finish | Name | Description Task
Mencari Jurnal Utama dan Pendukung | 3 | 2021-10-16 | 2021-10-19 | Indah Rezki Ananda | done | Modul 1
Mencari dataset | 1 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Nico Yogi Syahputro | done
Membuat repository | 1 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | Nico Yogi Syahputro | done
Preprocessing data | 3 | 2021-10-21 | 2021-10-24 | Indah Rezki Ananda | done | Modul 2
Modelling | 4 | 2021-10-25 | 2021-10-29 | Nico Yogi Syahputro, Indah Rezki Ananda | done
Preprocessing data dengan augmentasi | 4 | 2021-10-30 | 2021-11-03 | Indah Rezki Ananda | done | Modul 3
modelling(convo,pooling,dropout,variasi lr) | 3 | 2021-11-04 | 2021-11-07 | Nico Yogi Syahputro | done
Predict data | 3 | 2021-11-08 | 2021-11-11 | Indah Rezki Ananda | done
Hparam | 2 | 02 Desember 2021 | 04 Desember 2021 | Nico Yogi Syahputro, Indah Rezki Ananda | done | Modul 4
Pretrain Model | 4 | 12 Desember 2021 | 14 Desember 2021 | Nico Yogi Syahputro, Indah Rezki Ananda | done | Modul 5
flask heroku | 1 | 20 Desember 2021 | 21 Desember 2021 | Nico Yogi Syahputro, Indah Rezki Ananda | done | modul 6